	

Restauration des milieux aquatiques des masses d’eau du bassin de Sarthe Amont 
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	La forêt abrite un réseau de milieux humides et compte plus de nombreuses mares. 
Ces zones humides constituent des zones prioritaires pour la biodiversité et pour les enjeux liés au changement climatique (gestion quantitative et qualitative des eaux, réservoir de carbone…).
Suivi des mares et zones humides, cours d’eau et mares des forêts domaniales de Bourse et Ecouves et restauration écologique de ces écosystèmes aquatiques.
Après un contrat territorial 2024-2026 nous permettant d’améliorer les connaissances sur les mares et zones humides de la Petite Camargue en forêt domaniale de Bourse et les mares sur la zone des Clairets de le forêt domaniales d’Ecouves, nous souhaitons poursuivre sur cette voie et élargir nos actions au rétablissement des continuités écologiques des cours d’eau.
	
Office National des Forêts (ONF)
Contacts :
Administratif
Isabelle.ermessent@onf.fr / 06.09.80.61.92
Technique : 
françois.dugast@onf.fr


Objectifs :  
· Suivi du plan de gestion de la zone humide de la Petite Camargue en forêt domaniale de Bourse, le plan de gestion prévu fin 2027 (finalisation dans l’ancien accord de territoire) qui orientera les actions de restauration à poursuivre.
· Poursuivre les travaux de restauration des mares de la forêt domaniale de Bourse inscrites dans le plan de gestion 
· Inventorier et cartographier les mares en forêt domaniale d’Ecouves et restaurer les mares identifiées comme prioritaires et caractérisées au titre du Plan régional d’action sur les mares (PRAM Normandie) ;
· Inventorier les obstacles aux continuités écologiques des cours d’eau au cœur des massifs et réaliser un plan d’action des travaux à mettre en œuvre en Forêt domaniale d’Ecouves

LIEU de l’action : Forêt domaniale d’Écouves et de Bourse 
Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	FD Ecouves et FD de Bourse
Restauration des mares
	Etudes : Inventaire amphibiens 
	4 000
	4 000
	4 000
	12 000
	
	Agence de l’eau
	104 000 €
	70 %
	72 800 €
	16 983 € HT
	50 %
	8 491.50 €

	
	Travaux de restauration des mares gestion des pollutions 
	10 000
	3 000
	3 000
	16 000
	
	Reste à charge
	
	30 %
	31 200 €
	
	20 %
	3 396.60 €

	FD Bourse
Plan de gestion de zone humide
	Etudes : inventaires complémentaires encore à préciser
	
	
	6 000
	6 000
	
	
	Maître d’ouvrage
	
	30 %
	5 094.90 €

	
	Travaux restauration zone humide (suivi du plan de gestion de la Petite Camargue)
	2500
	2500
	3 000
	7 000
	
	
	

	FD Ecouves et FD Bourse 
Bilan des traversées de cours d'eau et des obstacles à la continuité écologique
	Etudes : Inventaires cours d’eau en FD Ecouves (obstacles), Cartographie des obstacles à la continuité, Cartographie des végétations de la ripisylve, Elaboration du plan d’action sur les continuités écologiques, autorisations réglementaires, 
Etude sur la gestion des anciens fossés de drainage dans les peuplements
	25 000
	12 000
	12 000
	48 000
	
	
	

	
	Travaux de restauration de continuité écologique, sur les drains (sur la Briante si partenariat avec le service GEMAPI)
	
	
	15 000
	15 000
	
	
	

	Total
	41 500
	21 500
	43 000
	104 000 €
	
	
	




Indicateurs : Nombre de mares restaurées

Phasage du Projet :

Forêt Domaniale de Bourse :
2027					2028						2029


-Travaux de restauration mares (en suivant le plan de gestion) et actions sur les pollutions ponctuelles (dépôts de déchets) 
- Mise en œuvre du plan de gestion de la Petite Camargue



-Travaux de restauration mares (en suivant le plan de gestion)
- Mise en œuvre du plan de gestion de la Petite Camargue
- Cartographie des végétations de bord de cours d’eau (ripisylve et peuplements riverains suite reméandrage de la Vezone) 

- Travaux de restauration mares (en suivant le plan de gestion + reprise des inventaires amphibiens à n+5) ;
- Bilan de l’avancement des travaux mares par rapport au plan de gestion ;
- Mise en œuvre du plan de gestion de la Petite Camargue
- Travaux de conservation et de restauration des zones humides associées à la Vezone (selon résultats de l’étude de cartographie des végétations)











Forêt Domaniale d’Ecouves :
                               2027				                    2028					                        2029


· Cartographie, matérialisation et caractérisation des mares
· Inventaire des obstacles aux continuités écologiques des cours d’eau, priorisation des secteurs à enjeu avec les partenaires 

- inventaires amphibiens et flore à enjeux des mares + travaux de restauration des mares ;
-Cartographie des végétations de bord de cours d’eau ;
-Elaboration du plan d’actions sur les continuités écologiques



-Travaux de restauration des continuités écologiques en partenariat avec le Syndicat de bassin versant ;
-Travaux de restauration mares et zones humides (dont inventaires amphibiens) ;
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