	

SUIVI PRÉ/POST-TRAVAUX FAUNE FLORE
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	
Suivi faune, flore sur l’évolution de la zone impactée par les travaux de restauration, avant et après travaux
Utilisation du protocole LigérO pour les odonates et la flore.
Pour les mammifères, suivi du campagnol amphibie si concerné par sa présence ou remise en état favorisant son retour.
 


OBJECTIF :  
Suivre l’impact sur la faune et la flore lié aux travaux réalisés. Un bilan pré travaux sera réalisé afin d’avoir un repère de l’état initial et un suivi à N+1, N+3 et N+5 également pour mesurer l’évolution du site.

LIEU de l’action : 
FRGR0454 « La Sarthe en amont de la confluence avec l’Hoëne » (Communes de Fay, Mahéru, Ferrières-la-Verrerie, Saint-Agnan-sur-Sarthe)
FRGR0455A « La Sarthe depuis la confluence de l’Hoëne jusqu’à Alençon » (Communes de Saint-Léger-sur-Sarthe, Saint-Julien-sur-Sarthe, Barville, Le Mêle-sur-Sarthe, Coulonges-sur-Sarthe, Buré, La Mesnière)

	
Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe
Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président)
Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet)

e-mail : criviere@sbhs.fr
Tel 0788617030
Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Suivi faune flore merlons
	4 000 €
	4 000 €
	4 000 €
	12 000 €
	
	AELB
	30 000 €
	50 %
	15 000 €

	Suivi faune flore ruisseau de Fay
	6 000 €
	6 000 €
	6 000 €
	18 000 €
	
	Maître d’ouvrage
	
	50 %
	15 000 €

	Total TOTA
	10000 €
	10000 €
	10000 €
	30 000 €
	
	
	
	
	



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : Réalisation et livrables


	

ÉTUDE GLOBALE IDENTIFICATION TOURBIÈRE
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	
Dans les zones de sources, identifier par échantillonnage, les secteurs de tourbières sur l’amont du bassin versant en vue de restauration ou de préconisation de gestion de ces zones. En août/septembre la flore spécifique des tourbières sera recherchée et un sondage pédologique sera réalisé pour attester ou non de la présence de tourbe.
Une pré-localisation des secteurs potentiellement favorables sur base cartographique a été réalisée.



OBJECTIF :  
Mieux connaître les secteurs de source pouvant abriter des secteurs tourbeux afin de proposer une restauration et/ou une gestion adaptée permettant de les préserver et de leur rendre leur fonctionnalité.

LIEU de l’action : FRGR0454 « La Sarthe en amont de la confluence avec l’Hoëne » (Communes de Fay, Mahéru, Moulins-la-Marche, Saint-Aquilin-de-Corbion, Saint-Martin-des-Pézerits, Saint-Aubin-de-Courteraie, Saint-Agnan-sur-Sarthe, Ferrières-la-Verrerie, Teillères-le-Plessis, Courtomer, Le Plantis)
FRGR0463 « L’Hoëne »

	
Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe
Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président)
Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet)

e-mail : criviere@sbhs.fr
Tel 0788617030
Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Prospection d’échantillonnage
	10 000 €
	10 000 €
	10 000 €
	30 000 €
	
	AELB
	30 000 €
	50 %
	15 000 €

	Total TOTA
	10 000 €
	10 000 €
	10 000 €
	30 000 €
	
	CD 61 / Région Normandie ?
	
	?
	?

	
	
	
	
	
	
	Maître d’ouvrage
	
	20 %
	 6 000 €



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : Réalisation et livrables


	

TRAVAUX RESTAURATION TOURBIÈRES
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	
DESCRIPTIF
 
Fauche manuelle avec export
Retrait de ronces
Étrépage de surface
Mise en place d’une clôture (Électrique/Ronce)




OBJECTIF :  
Restauration de la tourbière
Préservation des zones humides


LIEU de l’action : FRGR0454 « La Sarthe en amont de la confluence avec l’Hoëne » (Commune de Fay)

	
Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe
Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président)
Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet)

e-mail : criviere@sbhs.fr
Tel 0788617030
Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Restauration tourbière
	5 000 €
	3 000 €
	3 000 €
	11 000 €
	
	AELB
	11 000 €
	50 %
	5 500 €

	Total TOTA
	5 000€
	3 000 €
	3 000 €
	11 000€
	
	CD 61/ Région Normandie ?
	
	?
	?

	
	
	
	
	
	
	Maître d’ouvrage
	
	20 %
	2 200 €



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : Suivi de l’évolution de l’épaisseur de tourbe, de la surface de la tourbière et de la flore spécifique

	

RUISSEAU DE FAY : RESTAURATION MORPHOLOGIQUE
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	
Préparation de l’accès au cours d’eau (Débroussaillage, éclaircie arborée, retrait de clôture)
Opérations de restauration morphologique, par recharge en granulats, reméandrage dans l’emprise du cours d’eau, remise en fond de vallée. Linéaire pour les trois ans : 8.5 km
Mise en défens du cours d’eau (clôtures, abreuvoirs)
Indicateurs biologiques : IAT et I2M2
Communication : panneaux/affiches explicatifs sur anciens et nouveaux travaux
Aménagement ou remplacement d’ouvrage de franchissement routier ou agricole pour rétablir la continuité écologique


OBJECTIF :  
Restauration morphologique, des zones humides riveraines de ruisseau des Aulnays de Fay et de ses affluents
Restauration de la continuité écologique
LIEU de l’action : FRGR0454 « La Sarthe en amont de la confluence avec l’Hoëne » (Communes de Fay, Mahéru, Ferrières-la-Verrerie et Saint-Agnan-sur-Sarthe)

	
Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe
Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président)
Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet)

e-mail : criviere@sbhs.fr
Tel 0788617030
Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Etudes
	25 000 €
	25 000 €
	25 000 €
	75 000 €
	
	AELB
	496 500 €
	50 %
	248 250 €

	Travaux morphologie
	170 500 €
	145 500 €
	75 500 €
	391 500 €
	
	CD 61/ Région Normandie ?
	
	30 % ?
	?

	Indicateurs biologiques
	10 000 €
	10 000 €
	10 000 €
	30 000 €
	
	Maître d’ouvrage
	
	20 %
	99 300 €

	Travaux continuité
	30 000 €
	35 000 €
	0 €
	65 000 €
	
	AELB
	65 000 €
	70 %
	45 500 €

	Total TOTA
	235 500 €
	215 500 €
	110 500 €
	561 500 €
	
	CD 61
	
	10 %
	6 500 €

	
	
	
	
	
	
	Maître d’ouvrage
	
	20 %
	13 000 €

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : linéaire réalisé, nombre d’ouvrages aménagés/ remplacés

	

RUISSEAU DE FAY : DÉCONNEXION DE PLANS D’EAU 
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	
Aménagement ou suppression d’étang en barrage sur cours d’eau et restauration de la zone humide riveraine.

(3 études et 2 suppressions, avancement actuel : stade 0)




OBJECTIF :  
Restauration des zones humides et préservation de la ressource en eau


LIEU de l’action : FRGR0454 « La Sarthe en amont de la confluence avec l’Hoëne » (Communes de Fay, Mahéru, Ferrières-la-Verrerie et Saint-Agnan-sur-Sarthe)

	
Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe
Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président)
Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet)

e-mail : criviere@sbhs.fr
Tel 0788617030
Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Etude de faisabilité
	15 000 €
	15 000 €
	15 000 €
	45 000 €
	
	AELB
	245 000 €
	90 %
	220 500 €

	Travaux
	0 €
	100 000 €
	100 000 €
	200 000 €
	
	Maître d’ouvrage
	
	10 %
	24 500 €

	Total TOTA
	15 000 €
	115 000 €
	115 000 €
	245 000 €
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : nombre de déconnecté ou linéaire de cours d’eau restauré

	

ARRASEMENT DES MERLONS DE CURAGE ET REMISE EN BANQUETTE 
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	
Arasement des merlons de curage et leur remise en banquette dans le cours d’eau et mise en défens du cours d’eau
Linéaire prévu correspond à environ 10km de berge. Secteur vallée de la Sarthe en continuité avec ce qui a déjà été réalisé pour remonter vers l’amont.


OBJECTIF :  
Restauration du gabarit de basses eaux, des berges et de la connexion au lit majeur.


LIEU de l’action : FRGR0455A « La Sarthe depuis la confluence de l’Hoëne jusqu’à Alençon » (Communes de Saint-Léger-sur-Sarthe, Saint-Julien-sur-Sarthe, Barville, Le Mêle-sur-Sarthe, Coulonges-sur-Sarthe, Buré, La Mesnière)

	
Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe
Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président)
Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet)

e-mail : criviere@sbhs.fr
Tel 0788617030
Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Travaux
	100 000 €
	100 000 €
	100 000 €
	300 000 €
	
	AELB
	300 000 €
	50 %
	150 000 €

	Total
	100 000 €
	100 000 €
	100 000 €
	300 000 €
	
	CD 61/ Région Normandie
	
	?
	?

	
	
	
	
	
	
	Fonds MAIF pour le vivant
	
	?
	?

	
	
	
	
	
	
	Maître d’ouvrage
	
	20 %
	70 000€



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : Linéaire réalisé


	

CELLULE D’ANIMATION “GEMA”
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	
Animation technique sur le territoire du syndicat pour la mise en œuvre des actions
2 ETP technique
0.5 ETP administratif


OBJECTIF :  
Préparer l’acceptation des travaux par les riverains, la réalisation des dossiers réglementaires et administratifs. Assurer la bonne information de tous. Suivre les travaux et l’évolution des sites post-travaux.


LIEU de l’action : Territoire du syndicat

	
Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe
Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président)
Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet)

e-mail : criviere@sbhs.fr
Tel 0788617030
Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Travaux
	144 000 €
	144 000 €
	144 000 €
	432 000 €
	
	AELB
	432 000 €
	50 %
	216 000 €

	Total
	144 000 €
	144 000 €
	144 000 €
	432 000 €
	
	Maître d’ouvrage
	
	50 %
	216 000€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : Rapport d’activité annuel



	

RCE MOULIN DE BLAVETTE 
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	
DESCRIPTIF
 
Etude de continuité



OBJECTIF :  
Continuité écologique

LIEU de l’action : FRGR0455A « La Sarthe depuis la confluence de l’Hoëne jusqu’à Alençon » (Communes de Barville, Saint-Léger-sur-Sarthe)

	
Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe
Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président)
Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet)

e-mail : criviere@sbhs.fr
Tel 0788617030
Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Etude
	€
	18 000 €
	 €
	18 000 €
	
	AELB
	18 000 €
	90 %
	16 200 €

	Travaux
	
	
	
	€
	
	Maître d’ouvrage
	
	10 %
	1 800 €

	Total TOTA
	€
	18 000 €
	 €
	18 000 €
	
	
	
	
	



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : à proposer éventuellement

/!\ Mis en vente depuis 2024, aucun d’acheteur de présenté. Pas de modification du prix de vente du bien. Défaut de cote de maintien règlementaire. Incidence sur l’alimentation de la vieille Sarthe

A retirer
	

RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DE LA VIELLE SARTHE 
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	
DESCRIPTIF
 
Calage d’une alimentation par radier de la vieille Sarthe depuis la Sarthe pour alimenter cette annexe hydraulique
Recréeation d’un lit emboîté (5.5km) dans l’emprise de la Vieille Sarthe afin de redynamiser les écoulements et réduire l’envasement. Et suppression de deux ouvrages transversaux sur la Vieille Sarthe.


OBJECTIF :  
Restauration du lit mineur et de la connexion au lit majeur

LIEU de l’action : FRGR0455A « La Sarthe depuis la confluence de l’Hoëne jusqu’à Alençon » (Communes de Barville, Saint-Léger-sur-Sarthe)

	
Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe
Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président)
Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet)

e-mail : criviere@sbhs.fr
Tel 0788617030
Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Travaux
	
	€
	 €
	€
	
	AELB
	XXXX €
	50 %
	 €

	Total TOTA
	Total €
	Total €
	 €
	Total €
	
	Eventuel autre financeur
	
	xx%
	xxxxx €

	
	
	
	
	
	
	Maître d’ouvrage
	
	Au -20 %
	xxxxx €



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : linéaire re-connecté (proposition fédé pêche 61 suivi brochet ?)

/!\Conditionné par la destination du moulin de Blavette /!\

A retirer
	

RCE ANCIEN MOULIN DE FOLIGNY 
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	
DESCRIPTIF
 




OBJECTIF :  

Rétablissement de la continuité écologique au droit de l’ancien moulin de Foligny

LIEU de l’action : FRGR0455A « La Sarthe depuis la confluence de l’Hoëne jusqu’à Alençon » (Communes de Champeaux-sur-Sarthe, Bures, Bazoches-sur-Hoëne)

	
Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe
Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président)
Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet)

e-mail : criviere@sbhs.fr
Tel 0788617030
Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Travaux
	€
	 €
	€
	€
	
	AELB
	XXXX €
	50 ou 90%
	 €

	Total TOTA
	 €
	 €
	 €
	€
	
	Eventuel autre financeur
	
	xx%
	xxxxx €

	
	
	
	
	
	
	Maître d’ouvrage
	
	Au -20 %
	xxxxx €



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : à proposer éventuellement

/!\ Pas de compromis territorial actuel, malgré plusieurs années de concertation et un arrêté d’abrogation de droit d’eau en 2021, plan de gestion par le CEN pour 2027 /!\
(Précédent contrat une évaluation des travaux pour remise en fond de vallée 545 000€TTC)
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